# PROYECTO EJECUTIVO

## LEGADO 3.0

### “Administrar es hacer extraordinario lo limitado”

Evento: Cena empresarial de tres tiempos
Organizadores: 17 alumnos
Invitados: 30 catedráticos
Programa académico: Administración y Dirección de Empresas Familiares
Institución: Universidad Panamericana
Presupuesto máximo: $10,500 MXN
Presupuesto por invitado: $350 MXN

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

LEGADO 3.0 es una experiencia académica y empresarial diseñada y ejecutada por 17 estudiantes de la carrera de Administración y Dirección de Empresas Familiares para 30 catedráticos de la Universidad Panamericana.

El proyecto parte de un reto empresarial concreto:

¿Cómo generar una experiencia extraordinaria con recursos limitados?

Con un presupuesto máximo de $10,500 MXN, los estudiantes deberán planear, organizar, presupuestar, negociar, operar y evaluar una cena de tres tiempos bajo criterios empresariales reales.

La cena será utilizada como una plataforma para demostrar competencias relacionadas con:

- Administración.

- Dirección.

- Planeación estratégica.

- Presupuestación.

- Trabajo en equipo.

- Operaciones.

- Compras y negociación.

- Marketing.

- Experiencia del cliente.

- Innovación.

- Tecnología e inteligencia artificial.

- Medición de resultados.

- Gestión de riesgos.

El concepto central será LEGADO 3.0, haciendo referencia al proceso de evolución de una empresa familiar:

ORIGEN → EVOLUCIÓN → LEGADO

Los tres tiempos del menú representarán simbólicamente estas tres etapas.

De esta forma, la cena dejará de ser únicamente un evento social para convertirse en una experiencia empresarial inmersiva.

# 2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La administración empresarial no consiste únicamente en disponer de grandes recursos, sino en maximizar los recursos disponibles para generar valor.

El proyecto busca que los estudiantes enfrenten condiciones similares a las existentes dentro de una empresa:

- Recursos financieros limitados.

- Tiempo limitado.

- Responsabilidades individuales.

- Coordinación entre áreas.

- Manejo de proveedores.

- Cumplimiento de estándares.

- Atención de clientes.

- Resolución de problemas.

- Evaluación de resultados.

Por ello, el verdadero producto del proyecto no será únicamente la cena.

El verdadero producto será:

La capacidad del equipo para transformar $10,500 MXN en una experiencia percibida como considerablemente más valiosa.

# 3. CONCEPTO RECTOR

## LEGADO 3.0

### Tradición que evoluciona.

El concepto representa uno de los principales desafíos de las empresas familiares:

crecer sin perder su identidad.

El evento representará tres momentos fundamentales de una organización familiar.

### ORIGEN

Toda empresa comienza con una idea, una necesidad y la visión de un fundador.

### EVOLUCIÓN

Para crecer, la organización debe profesionalizarse, innovar, incorporar tecnología y desarrollar nuevas capacidades.

### LEGADO

La verdadera trascendencia ocurre cuando una organización consigue transmitir valores, conocimiento y visión a las siguientes generaciones.

# 4. PROPÓSITO

Diseñar y ejecutar una experiencia empresarial que permita a los estudiantes demostrar su capacidad para administrar recursos, personas, procesos y tecnología mediante la organización profesional de una cena para sus catedráticos.

# 5. OBJETIVO GENERAL

Planear, desarrollar y ejecutar una cena empresarial de tres tiempos para 30 catedráticos, utilizando un presupuesto máximo de $10,500 MXN y aplicando principios de administración, innovación, tecnología, hospitalidad y dirección empresarial.

# 6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar una experiencia coherente con la especialidad de Empresas Familiares.

- Administrar eficientemente un presupuesto máximo de $10,500 MXN.

- Distribuir responsabilidades entre los 17 estudiantes mediante una estructura organizacional definida.

- Aplicar principios de planeación, operaciones, logística y control.

- Incorporar herramientas digitales e inteligencia artificial.

- Crear una experiencia memorable para los catedráticos.

- Medir cuantitativamente la satisfacción y desempeño del evento.

- Documentar aprendizajes, incidencias y resultados.

- Demostrar que la innovación no depende necesariamente de grandes presupuestos.

# 7. PROPUESTA DE VALOR

La propuesta de valor del evento se resume en cuatro elementos:

### 1. EXPERIENCIA

No ofrecer solamente alimentos, sino construir una narrativa alrededor de la empresa familiar.

### 2. PERSONALIZACIÓN

Cada catedrático será tratado como invitado especial y participante de la experiencia.

### 3. TECNOLOGÍA

Utilización de códigos QR, herramientas digitales e inteligencia artificial.

### 4. APRENDIZAJE

El evento será utilizado como ejercicio práctico de dirección empresarial.

# 8. ARQUITECTURA DE LA EXPERIENCIA

La experiencia se dividirá en cinco momentos.

## MOMENTO 1

### LA INVITACIÓN

El evento comenzará varios días antes mediante una invitación digital personalizada.

La invitación podrá incluir:

- Nombre del profesor.

- Fecha.

- Hora.

- Ubicación.

- Dress code.

- Concepto LEGADO 3.0.

- Menú.

- Código QR.

- Video introductorio realizado con apoyo de IA.

Mensaje sugerido:

“Toda empresa familiar comienza con una historia. Algunas crecen. Otras trascienden. Esta noche queremos hablar de aquellas que construyen un legado.”

# 9. EXPERIENCIA DE RECEPCIÓN

Al llegar al evento, cada invitado será recibido personalmente por los estudiantes responsables de experiencia.

Cada profesor encontrará una tarjeta personalizada.

En ella aparecerá:

### UNA PREGUNTA PARA QUIEN FORMA EMPRESARIOS

Ejemplos:

- ¿Qué característica debe tener un buen sucesor?

- ¿Cuál considera que es el mayor desafío de una empresa familiar?

- ¿Qué error puede destruir una empresa familiar?

- ¿Cuándo debería comenzar la preparación de la siguiente generación?

- ¿Qué debe conservar una empresa familiar aunque evolucione?

- ¿Cuándo creen que sea necesario vender una empresa familiar?

- ¿Qué tan importante es que la nueva generación inculque nuevas ideas a una empresa familiar ya consolidad?

Estas preguntas permitirán generar conversación durante la cena.

# 10. EXPERIENCIA DIGITAL

Cada invitado podrá acceder mediante un código QR a una micrositio o formulario.

Al inicio responderá:

### ¿Cuál considera el mayor reto de una empresa familiar?

Opciones:

- Sucesión.

- Profesionalización.

- Innovación.

- Gobierno corporativo.

- Conflictos familiares.

- Crecimiento.

Posteriormente podrá responder otras dos preguntas:

### ¿Qué cualidad necesita la siguiente generación?

### En una palabra, ¿qué significa legado?

Las respuestas podrán ser procesadas utilizando inteligencia artificial.

# 11. INNOVACIÓN PRINCIPAL

## EL MANIFIESTO DEL LEGADO

Al finalizar la cena, las respuestas de los profesores serán utilizadas para generar mediante IA un pequeño documento denominado:

# MANIFIESTO DEL LEGADO 2026

El documento sintetizará colectivamente las principales ideas expresadas durante la noche.

Ejemplo:

“Las empresas familiares trascienden cuando consiguen convertir sus valores en instituciones, profesionalizar sus decisiones y preparar nuevas generaciones capaces de evolucionar sin perder su identidad.”

Este documento podrá enviarse posteriormente en formato digital a los participantes.

El objetivo es que la cena no solamente produzca una experiencia gastronómica.

También deberá generar:

### UN ACTIVO INTELECTUAL.

# 12. DISEÑO DEL MENÚ

Los tres tiempos tendrán un significado empresarial.

## PRIMER TIEMPO

# ORIGEN

Ejemplo:

Crema de elote rostizado con poblano y crocante.

Representa:

- La idea inicial.

- El fundador.

- Las raíces.

- Los valores.

Mensaje:

“Toda gran empresa comienza con algo aparentemente sencillo: una idea.”

# 13. SEGUNDO TIEMPO

# EVOLUCIÓN

Ejemplo:

Suprema de pollo rellena de espinaca y queso, acompañada de puré rústico, vegetales y salsa cremosa.

Representa:

- Crecimiento.

- Profesionalización.

- Innovación.

- Cambio generacional.

- Incorporación de tecnología.

Mensaje:

“Crecer no significa solamente hacerse más grande. Significa aprender a hacerlo mejor.”

# 14. TERCER TIEMPO

# LEGADO

Ejemplo:

Cheesecake individual, mousse de chocolate o panna cotta.

Representa:

- Trascendencia.

- Institucionalización.

- Sucesión.

- Futuras generaciones.

Mensaje:

“El éxito de una empresa familiar no se mide únicamente por cuánto crece, sino por su capacidad de trascender.”

# 15. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Los 17 alumnos deberán organizarse como una empresa temporal.

## DIRECCIÓN GENERAL

### 2 alumnos

Responsabilidades:

- Coordinación general.

- Seguimiento del proyecto.

- Toma de decisiones.

- Control del cronograma.

- Coordinación entre áreas.

- Supervisión del presupuesto.

## FINANZAS Y COMPRAS

### 3 alumnos

Responsabilidades:

- Elaboración del presupuesto.

- Cotización de proveedores.

- Negociación.

- Control de pagos.

- Registro de gastos.

- Control de desviaciones presupuestales.

- Administración del fondo de contingencia.

## OPERACIONES Y ALIMENTOS

### 4 alumnos

Responsabilidades:

- Coordinación de alimentos.

- Montaje.

- Secuencia de servicio.

- Supervisión de temperaturas.

- Tiempos de cada plato.

- Coordinación con proveedores.

## EXPERIENCIA Y PROTOCOLO

### 3 alumnos

Responsabilidades:

- Recepción.

- Asignación de lugares.

- Atención a invitados.

- Protocolo.

- Control de tiempos.

- Despedida.

## MARKETING Y COMUNICACIÓN

### 2 alumnos

Responsabilidades:

- Identidad LEGADO 3.0.

- Invitaciones.

- Diseño de menús.

- Materiales visuales.

- Comunicación previa.

- Fotografía y documentación.

## TECNOLOGÍA E IA

### 2 alumnos

Responsabilidades:

- Formularios QR.

- Video de bienvenida.

- Presentación multimedia.

- Recolección de datos.

- Procesamiento de respuestas.

- Generación del Manifiesto del Legado.

## LOGÍSTICA Y CONTROL

### 1 alumno

Responsabilidades:

- Checklist general.

- Materiales.

- Equipamiento.

- Control de incidencias.

- Coordinación de entrada y salida de proveedores.

# 16. ORGANIGRAMA

### DIRECCIÓN GENERAL

↓

Finanzas y Compras

Operaciones y Alimentos

Experiencia y Protocolo

Marketing y Comunicación

Tecnología e IA

Logística y Control

La estructura permite simular el funcionamiento real de una organización.

# 17. PRESUPUESTO PROPUESTO

| Concepto | Presupuesto |
| --- | --- |
| Primer tiempo | $1,200 |
| Segundo tiempo | $3,600 |
| Postre | $1,350 |
| Bebidas, agua e hielo | $750 |
| Decoración y ambientación | $750 |
| Menús, tarjetas y QR | $300 |
| Tecnología e IA | $0 |
| Detalles para invitados | $600 |
| Consumibles y logística | $450 |
| Fondo de contingencia | $1,500 |
| TOTAL | $10,500 |

### Regla financiera

El fondo de contingencia de $1,500 no deberá utilizarse salvo necesidad comprobada.

# 18. INDICADOR FINANCIERO PRINCIPAL

Presupuesto total:

### $10,500

Número de invitados:

### 30

Costo máximo por invitado:

### $350

Objetivo administrativo:

### Generar una percepción de valor significativamente superior a $350 por invitado.

# 19. AMBIENTACIÓN

La propuesta visual deberá seguir una estética:

### SOBRIA + CONTEMPORÁNEA + EMPRESARIAL

Se recomienda evitar decoraciones costosas.

La experiencia deberá apoyarse en:

- Iluminación cálida.

- Velas LED.

- Menús impresos.

- Elementos verdes.

- Diseño gráfico elegante.

- Tipografía consistente.

- Presentación cuidada de alimentos.

Principio:

Diseñar más. Gastar menos.

# 20. DISTRIBUCIÓN DE LAS MESAS

En lugar de numerarlas convencionalmente, podrán representar tres dimensiones empresariales.

### MESA 1

## FUNDADORES

### MESA 2

## TRANSFORMADORES

### MESA 3

## LEGADO

Esto permitirá extender la narrativa del evento hasta la distribución física.

# 21. CRONOGRAMA DEL EVENTO

### 19:00

Recepción de invitados.

### 19:10

Dinámica QR inicial.

### 19:15

Bienvenida.

### 19:20

Primer tiempo — ORIGEN.

### 19:45

Primera reflexión empresarial.

### 20:00

Segundo tiempo — EVOLUCIÓN.

### 20:30

Interacción entre profesores y estudiantes.

### 20:50

Tercer tiempo — LEGADO.

### 21:05

Procesamiento de respuestas mediante IA.

### 21:15

Presentación del Manifiesto del Legado.

### 21:20

Mensaje final.

### 21:30

Cierre.

# 22. PROTOCOLO DE SERVICIO

El servicio deberá seguir una secuencia estandarizada:

- Recepción.

- Asignación de lugares.

- Presentación de concepto.

- Servicio de bebidas.

- Primer tiempo.

- Retiro.

- Segundo tiempo.

- Retiro.

- Postre.

- Dinámica final.

- Presentación del manifiesto.

- Encuesta de satisfacción.

- Despedida.

# 23. INDICADORES DE DESEMPEÑO

## KPI 1 — PRESUPUESTO

Meta:

### ≤ $10,500

## KPI 2 — DESVIACIÓN PRESUPUESTAL

Meta:

### ≤ 5%

## KPI 3 — PUNTUALIDAD OPERATIVA

Meta:

Cada tiempo deberá servirse dentro de una desviación máxima de:

### ±5 minutos.

## KPI 4 — SATISFACCIÓN DEL INVITADO

Encuesta digital del 1 al 10.

Meta:

### ≥ 9.0

## KPI 5 — PARTICIPACIÓN DIGITAL

Meta:

### ≥ 80% de los invitados.

## KPI 6 — DESPERDICIO

Meta:

### <10% del alimento preparado.

## KPI 7 — CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

Meta:

### ≥95% del checklist operativo.

# 24. MATRIZ DE RIESGOS

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Acción preventiva |
| --- | --- | --- | --- |
| Incremento de costos | Media | Alta | Cotizar previamente y mantener contingencia |
| Retraso de alimentos | Media | Alta | Cronograma y responsables |
| Falla tecnológica | Media | Media | Formularios y presentación respaldados |
| Ausencia de invitados | Media | Baja | Confirmación previa |
| Falta de alimentos | Baja | Alta | Margen de seguridad |
| Problemas de montaje | Media | Media | Checklist previo |
| Sobrecarga de funciones | Media | Alta | Responsabilidades claramente definidas |

# 25. CHECKLIST DE CONTROL

## UNA SEMANA ANTES

- Confirmar invitados.

- Confirmar proveedor.

- Validar menú.

- Validar presupuesto.

- Probar QR.

- Diseñar invitaciones.

- Definir distribución de mesas.

- Asignar responsables.

## 48 HORAS ANTES

- Confirmación final de invitados.

- Revisar materiales.

- Probar presentación.

- Revisar sonido.

- Revisar formularios.

- Comprar consumibles.

## DÍA DEL EVENTO

- Revisar montaje.

- Revisar alimentos.

- Briefing del equipo.

- Confirmar responsabilidades.

- Realizar prueba tecnológica.

- Revisar tiempos.

# 26. ENCUESTA FINAL

Al terminar, mediante QR:

### 1. ¿Cómo califica la experiencia general?

1–10.

### 2. ¿Cómo califica la organización?

1–10.

### 3. ¿Cómo califica la propuesta innovadora?

1–10.

### 4. ¿Qué momento recuerda más?

### 5. En una palabra, ¿cómo definiría LEGADO 3.0?

# 27. EVIDENCIA DEL APRENDIZAJE

Después del evento, los estudiantes deberán elaborar un reporte ejecutivo que incluya:

- Presupuesto planeado.

- Presupuesto real.

- Desviaciones.

- Incidentes.

- Resultados de KPIs.

- Encuestas.

- Fotografías.

- Aprendizajes.

- Áreas de mejora.

Esto permitirá cerrar el ciclo administrativo:

### PLANEAR

### ORGANIZAR

### EJECUTAR

### MEDIR

### APRENDER

# 28. MENSAJE DE BIENVENIDA

Buenas noches.

Esta noche quisimos convertir una cena en un ejercicio real de administración.

Tuvimos un presupuesto limitado, 17 estudiantes, 30 invitados y un objetivo:

crear el mayor valor posible con los recursos disponibles.

Como estudiantes de Administración y Dirección de Empresas Familiares, entendemos que las grandes organizaciones no comienzan necesariamente con grandes recursos.

Comienzan con una idea, una visión y la capacidad de ejecutar.

Por ello, diseñamos esta experiencia alrededor de tres conceptos:

### ORIGEN.

### EVOLUCIÓN.

### LEGADO.

Bienvenidos a LEGADO 3.0.

# 29. MENSAJE DE CIERRE

Durante nuestra formación estudiamos cómo administrar y dirigir empresas.

Esta noche quisimos demostrarlo de otra manera.

Administramos:

- Recursos.

- Presupuesto.

- Tiempo.

- Proveedores.

- Tecnología.

- Personas.

- Operaciones.

- Experiencia.

Porque dirigir una empresa no consiste únicamente en tener recursos.

Consiste en saber qué hacer con ellos.

Por eso queremos cerrar esta experiencia con una idea:

# ADMINISTRAR ES HACER EXTRAORDINARIO LO LIMITADO.

Gracias por formar a quienes algún día tendrán la responsabilidad de construir, transformar y trascender empresas.

# 30. CONCLUSIÓN

LEGADO 3.0 pretende demostrar que la innovación no necesariamente implica mayor inversión.

Implica:

### PENSAR DIFERENTE.

La cena funciona como laboratorio empresarial donde 17 estudiantes deberán transformar un presupuesto limitado en una experiencia memorable para 30 catedráticos.

El proyecto integra:

Estrategia + Finanzas + Operaciones + Marketing + Tecnología + Servicio + Liderazgo.

Por ello, el resultado no deberá evaluarse únicamente por la calidad de los alimentos.

La verdadera pregunta será:

¿Qué valor fue capaz de crear el equipo con los recursos que recibió?

Ese principio resume una de las responsabilidades esenciales de cualquier administrador y, particularmente, de quienes tendrán en sus manos el futuro de una empresa familiar.

# LEGADO 3.0

## ORIGEN → EVOLUCIÓN → TRASCENDENCIA