# LEGADO 3.0 — PROYECTO EJECUTIVO V2.0

## Cena de Gala — Formando Directores

### “Administrar es hacer extraordinario lo limitado”

Asignatura: Administración Estratégica
Institución: Universidad Panamericana
Equipo organizador: 17 alumnos
Invitados previstos: 30 catedráticos y perfiles autorizados
Formato: Cena formal de tres tiempos
Presupuesto máximo: $10,500 MXN
Duración máxima: 2 horas 30 minutos
Concepto rector: ORIGEN → EVOLUCIÓN → LEGADO

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

LEGADO 3.0 es la propuesta estratégica, operativa y experiencial mediante la cual un equipo de 17 alumnos ejecutará el proyecto académico “Cena de Gala — Formando Directores”.

El proyecto no será tratado únicamente como la organización de una cena, sino como la creación y operación de una empresa temporal, diseñada para demostrar competencias reales de dirección.

El equipo deberá:

- Crear una estructura organizacional.

- Administrar recursos.

- Conseguir apoyos.

- Negociar.

- Comprar.

- Preparar alimentos.

- Operar una cocina.

- Atender a clientes.

- Administrar tiempos.

- Resolver contingencias.

- Utilizar tecnología.

- Controlar calidad.

- Medir resultados.

- Documentar evidencias.

- Presentar resultados.

El concepto LEGADO 3.0 conecta directamente la experiencia con la naturaleza de las empresas familiares:

### ORIGEN

La visión del fundador.

### EVOLUCIÓN

La profesionalización de la organización.

### LEGADO

La capacidad de trascender a futuras generaciones.

El objetivo será demostrar que una organización puede generar una experiencia extraordinaria aun operando bajo restricciones importantes.

# 2. MARCO DEL PROYECTO

La Cena de Gala representa una actividad práctica de Administración Estratégica en la que el 100% de las actividades debe ser ejecutado por los estudiantes.

La organización deberá desarrollar competencias como:

- Creatividad.

- Liderazgo.

- Toma de decisiones.

- Resolución de problemas.

- Trabajo en equipo.

- Resiliencia.

- Empatía.

- Responsabilidad social.

Por ello, LEGADO 3.0 se plantea como una simulación empresarial completa y no solamente como un ejercicio gastronómico.

# 3. RETO EMPRESARIAL

El reto inicial puede resumirse en cuatro variables:

### 17 ALUMNOS

Capital humano disponible.

### 30 INVITADOS

Clientes a satisfacer.

### $10,500 MXN

Capital financiero máximo.

### 2 HORAS 30 MINUTOS

Ventana máxima de operación.

La pregunta empresarial será:

¿Cómo transformar recursos limitados en una experiencia de alto valor percibido?

# 4. PROPÓSITO

Diseñar, producir y operar una cena formal de alto nivel que permita aplicar de manera práctica los principios de planeación, organización, dirección y control.

# 5. OBJETIVO GENERAL

Ejecutar una Cena de Gala de tres tiempos, realizada íntegramente por los estudiantes, que alcance un alto nivel de satisfacción entre los invitados, cumpla el presupuesto establecido y demuestre dominio de competencias administrativas, estratégicas y operativas.

# 6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Crear una organización con cuatro niveles jerárquicos.

- Definir responsabilidades individuales para los 17 alumnos.

- Administrar el presupuesto sin exceder $10,500 MXN.

- Ejecutar internamente recepción, cocina y servicio.

- Lograr ocupación total de los lugares previstos.

- Diseñar una experiencia formal y memorable.

- Incorporar tecnología e inteligencia artificial con propósito.

- Obtener altos resultados en la evaluación de los invitados.

- Documentar todo el proceso.

- Cumplir protocolos de higiene, seguridad y calidad.

- Presentar evidencia financiera y operativa verificable.

- Generar aprendizaje mediante una evaluación 360° posterior.

# 7. CONCEPTO ESTRATÉGICO

# LEGADO 3.0

### Tradición que evoluciona.

El concepto representa tres momentos dentro de una empresa familiar.

## ORIGEN

La empresa nace de una persona, una oportunidad y una visión.

## EVOLUCIÓN

El crecimiento exige:

- Procesos.

- Profesionalización.

- Estrategia.

- Talento.

- Tecnología.

- Gobierno.

## LEGADO

La organización trasciende cuando logra separar:

empresa de fundador

y convertir su cultura y conocimiento en un sistema capaz de perdurar.

# 8. POSICIONAMIENTO DEL EVENTO

LEGADO 3.0 deberá percibirse como:

### FORMAL

Por protocolo, ambientación y servicio.

### EMPRESARIAL

Por estructura, control y estrategia.

### ACADÉMICO

Por su vínculo con Administración Estratégica.

### INNOVADOR

Por experiencia digital e inteligencia artificial.

### MEMORABLE

Por la narrativa, personalización y cuidado de detalles.

# 9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La empresa temporal tendrá cuatro niveles jerárquicos.

# NIVEL 1

## DIRECCIÓN GENERAL

### 1 alumno

Responsable máximo del proyecto.

# NIVEL 2

## SUBDIRECCIONES

### 4 alumnos

- Operaciones y Gastronomía.

- Finanzas, Compras y Fundraising.

- Relaciones Públicas, Experiencia y Protocolo.

- Innovación, Marketing y Producción.

# NIVEL 3

## JEFATURAS

### 5 alumnos

- Jefatura de Cocina.

- Jefatura de Servicio.

- Jefatura de Compras y Control Financiero.

- Jefatura de Relaciones Públicas.

- Jefatura de Tecnología y Producción.

# NIVEL 4

## OPERARIOS

### 7 alumnos

Funciones distribuidas entre:

- Cocina.

- Mise en place.

- Servicio.

- Recepción.

- Logística.

- Ambientación.

- Producción audiovisual.

# 10. ORGANIGRAMA

### PROFESOR TITULAR

## DUEÑO DE LA EMPRESA

↓

# DIRECTOR GENERAL

↓

### SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES Y GASTRONOMÍA

### SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y FUNDRAISING

### SUBDIRECCIÓN DE RP Y EXPERIENCIA

### SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PRODUCCIÓN

↓

### JEFATURAS

↓

### OPERARIOS

# 11. FUNCIÓN DEL PROFESOR

El profesor titular será considerado formalmente:

# DUEÑO DE LA EMPRESA.

La Dirección General deberá reportarle:

- Avances.

- Riesgos.

- Presupuesto.

- Decisiones relevantes.

- Incidencias.

- Resultados.

Esto permite simular una relación real:

### PROPIETARIO → DIRECCIÓN → ORGANIZACIÓN.

# 12. DIRECCIÓN GENERAL

Responsabilidades:

- Definir objetivos.

- Aprobar estrategias.

- Coordinar subdirecciones.

- Gestionar conflictos.

- Vigilar cronograma.

- Reportar al profesor.

- Supervisar riesgos.

- Validar cumplimiento.

- Dirigir reunión final.

- Presentar resultados.

Indicador principal:

### Cumplimiento integral ≥95%.

# 13. SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES Y GASTRONOMÍA

Responsabilidades:

- Diseñar menú.

- Estandarizar recetas.

- Calcular porciones.

- Organizar mise en place.

- Administrar cocina.

- Supervisar tiempos.

- Coordinar servicio.

- Garantizar calidad.

Objetivo:

### Servir 30 platos uniformes dentro de los tiempos establecidos.

# 14. SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

Responsabilidades:

- Presupuesto.

- Cotizaciones.

- Negociaciones.

- Control del gasto.

- Evidencias.

- Recibos.

- Donativos en especie.

- Reporte financiero final.

Objetivo:

### Gasto ≤ $10,500 MXN.

# 15. SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS

Responsabilidades:

- Base de invitados.

- Invitaciones.

- Confirmaciones.

- Reconfirmaciones.

- Restricciones alimentarias.

- Recepción.

- Seating.

- Experiencia.

- Evaluación final.

Objetivo:

### 100% lugares ocupados.

# 16. SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN

Responsabilidades:

- Identidad LEGADO 3.0.

- Invitación digital.

- QR.

- Experiencia digital.

- Manifiesto.

- Evidencia.

- Fotografías.

- Video.

- Presentación final.

Objetivo:

### Tecnología útil, discreta y funcional.

# 17. ESTRATEGIA DE INVITADOS

El área de Relaciones Públicas deberá administrar un pipeline.

### ETAPA 1

Prospecto autorizado.

### ETAPA 2

Invitación enviada.

### ETAPA 3

Confirmado.

### ETAPA 4

Reconfirmado.

### ETAPA 5

Asistente.

La base deberá contener:

- Nombre.

- Cargo.

- Correo.

- Teléfono.

- Invitación.

- Fecha de confirmación.

- Restricciones alimentarias.

- Acompañante autorizado.

- Estado.

# 18. REGLA DE OCUPACIÓN

Objetivo:

# CERO LUGARES VACÍOS.

Se deberá crear una lista de respaldo con invitados autorizados para cubrir cancelaciones.

La reconfirmación deberá realizarse:

### 7 días antes.

### 72 horas antes.

### 24 horas antes.

# 19. CUSTOMER JOURNEY

La experiencia del invitado iniciará antes de la cena.

## 1. INVITACIÓN

↓

## 2. CONFIRMACIÓN

↓

## 3. RECORDATORIO

↓

## 4. ESTACIONAMIENTO

↓

## 5. RECEPCIÓN

↓

## 6. ASIGNACIÓN DE LUGAR

↓

## 7. QR

↓

## 8. ORIGEN

↓

## 9. EVOLUCIÓN

↓

## 10. LEGADO

↓

## 11. MANIFIESTO

↓

## 12. EVALUACIÓN

↓

## 13. AGRADECIMIENTO

# 20. INVITACIÓN DIGITAL

La invitación deberá comunicar:

# CENA DE GALA

## LEGADO 3.0

Nombre del invitado.

Fecha.

Hora.

Ubicación.

Código de vestimenta.

Estacionamiento.

Confirmación.

Menú.

QR.

La invitación deberá ser aprobada previamente por el profesor.

# 21. VIDEO DE INVITACIÓN

Puede utilizarse un video de aproximadamente 20 segundos.

Concepto narrativo:

Toda empresa familiar comienza con una historia.

Algunas crecen.

Otras evolucionan.

Y unas pocas construyen un verdadero legado.

Bienvenido a LEGADO 3.0.

# 22. AMBIENTACIÓN

Concepto visual:

### NEGRO

Formalidad.

### BLANCO

Claridad.

### DORADO / CHAMPAGNE

Legado.

### VERDE NATURAL

Renovación y continuidad.

Estilo:

# SOBRIO + ELEGANTE + CONTEMPORÁNEO.

# 23. MESAS

Las mesas podrán tener nombres conceptuales.

### FUNDADORES

### TRANSFORMADORES

### LEGADO

El seating deberá realizarse estratégicamente para fomentar conversación.

# 24. MENÚ

El menú debe cumplir cuatro condiciones:

### FÁCIL DE PRODUCIR.

### FÁCIL DE PORCIONAR.

### FÁCIL DE SERVIR.

### ELEGANTE EN PRESENTACIÓN.

La sofisticación deberá surgir principalmente del:

emplatado + narrativa + servicio

y no de técnicas culinarias difíciles.

# 25. PRIMER TIEMPO

# ORIGEN

Ejemplo:

### Crema de elote rostizado y poblano

Terminada con:

- Crocante.

- Aceite aromático.

- Elemento decorativo.

Narrativa:

Toda empresa comienza con una idea aparentemente sencilla.

# 26. SEGUNDO TIEMPO

# EVOLUCIÓN

Se recomienda seleccionar una preparación de cocción controlable y producción masiva.

Ejemplo:

### Pollo en salsa cremosa de hierbas

Acompañado de:

- Puré rústico.

- Vegetales asados.

Objetivo:

Reducir riesgo operativo respecto a preparaciones rellenas o de cocción individual compleja.

# 27. TERCER TIEMPO

# LEGADO

Ejemplo:

### Mousse individual de chocolate

o

### Panna cotta

Ventajas:

- Preparación anticipada.

- Porción controlada.

- Presentación elegante.

- Bajo estrés durante el servicio.

Narrativa:

El verdadero éxito no consiste solamente en crecer, sino en trascender.

# 28. ESTANDARIZACIÓN

Cada receta deberá tener una ficha técnica.

Debe incluir:

- Ingredientes.

- Gramaje.

- Porción.

- Costo.

- Rendimiento.

- Preparación.

- Tiempo.

- Temperatura.

- Emplatado.

No se permitirá cocinar “al cálculo”.

# 29. PRODUCCIÓN

Se utilizará el principio:

# MISE EN PLACE.

Todo lo que pueda quedar preparado previamente deberá quedar listo antes de la llegada de los invitados.

Durante la cena sólo deberán ejecutarse:

- Calentamiento.

- Terminación.

- Montaje.

- Servicio.

# 30. SERVICIO

Habrá:

### 1 CAPITÁN DE SERVICIO.

Será la única persona autorizada para dar instrucciones operativas a meseros.

Secuencia:

- Preparar.

- Revisar.

- Autorizar.

- Salir.

- Servir.

- Retirar.

- Reiniciar.

# 31. CAPACITACIÓN DE MESEROS

Todos deberán practicar:

- Presentación.

- Postura.

- Manejo de charola.

- Servicio.

- Retiro.

- Respuesta a solicitudes.

- Manejo de errores.

- Protocolo de bebidas.

Principio:

El invitado no debe percibir improvisación.

# 32. EXPERIENCIA DIGITAL

Cada invitado podrá escanear un QR.

Primera pregunta:

### ¿Cuál considera el mayor desafío de una empresa familiar?

Opciones:

- Sucesión.

- Profesionalización.

- Innovación.

- Gobierno corporativo.

- Conflictos.

- Crecimiento.

# 33. VOCES DEL LEGADO

Durante la cena podrán mostrarse algunas respuestas en pantalla.

Preguntas:

### ¿Qué característica necesita un buen sucesor?

### ¿Qué destruye con mayor frecuencia una empresa familiar?

### ¿Qué debe conservar una empresa aunque cambie?

### ¿Qué significa legado?

Esto servirá como entretenimiento inteligente.

# 34. MANIFIESTO DEL LEGADO

Al concluir las respuestas, la IA podrá sintetizarlas.

Resultado:

# MANIFIESTO LEGADO 3.0

El documento deberá ser breve.

Máximo:

### 80–120 palabras.

No deberá retrasar el evento.

# 35. PLAN B DE IA

La experiencia nunca deberá depender completamente de internet.

Si falla:

- Utilizar respuestas previamente descargadas.

- Construir síntesis manual.

- Utilizar una plantilla preestablecida.

Regla:

### La tecnología debe fortalecer la experiencia, nunca ponerla en riesgo.

# 36. AMENIZACIÓN

LEGADO 3.0 utilizará:

# VOCES DEL LEGADO

como elemento de amenización.

Puede complementarse con:

- Música ambiental.

- Proyección.

- Narrativa audiovisual.

- Video de evidencias.

No será necesario contratar un show costoso.

# 37. PRESUPUESTO

Presupuesto máximo:

# $10,500 MXN.

Distribución inicial sugerida:

| Concepto | Monto |
| --- | --- |
| Alimentos | $5,200 |
| Bebidas | $800 |
| Ambientación | $800 |
| Impresos | $250 |
| Consumibles | $550 |
| Higiene y seguridad | $400 |
| Tecnología | $0 |
| Logística | $500 |
| Contingencia | $2,000 |
| TOTAL | $10,500 |

# 38. ESTRATEGIA DE FUNDRAISING

Los donativos o patrocinios se buscarán únicamente conforme a las reglas aplicables.

Prioridades:

### LUGAR.

### MOBILIARIO.

### CRISTALERÍA.

### MANTELERÍA.

### VINO.

### IMPRESIONES.

### DECORACIÓN.

Todo apoyo deberá:

- Ser en especie.

- Documentarse.

- Ser aprobado.

# 39. PRINCIPIO FINANCIERO

Tener $10,500 disponibles no significa que deban gastarse.

La Dirección buscará maximizar:

# VALOR PERCIBIDO / PESO INVERTIDO.

# 40. CONTROL FINANCIERO

Se utilizará una tabla:

| Concepto | Presupuesto | Real | Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| Alimentos |  |  |  |
| Bebidas |  |  |  |
| Ambientación |  |  |  |
| Logística |  |  |  |
| Consumibles |  |  |  |
| Otros |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

Toda compra deberá tener:

### Responsable + comprobante + autorización.

# 41. HIGIENE

Se implementará protocolo para:

- Lavado de manos.

- Cabello recogido.

- Superficies limpias.

- Separación crudo/cocido.

- Refrigeración.

- Temperaturas.

- Utensilios.

- Basura.

- Sanitización.

Meta:

# CERO HALLAZGOS CRÍTICOS.

# 42. SEGURIDAD

Se deberá verificar:

- Instalaciones eléctricas.

- Extensiones.

- Cocina.

- Gas.

- Cuchillos.

- Piso seco.

- Salidas.

- Extintor.

- Botiquín.

No se improvisará con riesgos.

# 43. AUDITORÍA INTERNA

Antes del evento se realizará una auditoría simulada.

Checklist:

### HIGIENE.

### SEGURIDAD.

### CONTROL DE CALIDAD.

### ORDEN.

### DOCUMENTACIÓN.

### SERVICIO.

Objetivo:

Encontrar fallas antes de que las encuentre una auditoría oficial.

# 44. CRONOGRAMA DEL EVENTO

| Hora | Actividad |
| --- | --- |
| 19:00 | Recepción |
| 19:15 | Bienvenida |
| 19:20 | ORIGEN |
| 19:45 | Voces del Legado I |
| 20:00 | EVOLUCIÓN |
| 20:40 | Voces del Legado II |
| 20:50 | LEGADO |
| 21:10 | Video de evidencias |
| 21:20 | Manifiesto + Dirección |
| 21:25 | Evaluación |
| 21:30 | Cierre |

Duración:

# 2 HORAS 30 MINUTOS.

# 45. VIDEO DE EVIDENCIAS

El video deberá comenzar a producirse desde el primer día.

Debe demostrar:

- Planeación.

- Organigrama.

- Reuniones.

- Cotizaciones.

- Compras.

- Pruebas.

- Cocina.

- Preparación.

- Montaje.

- Capacitación.

- Servicio.

- Cena.

# 46. NARRATIVA DEL VIDEO

## ACTO I — EL RETO

17 alumnos.

30 invitados.

$10,500.

## ACTO II — LA EMPRESA

Organigrama.

Planeación.

Problemas.

Decisiones.

## ACTO III — LA EJECUCIÓN

Compras.

Cocina.

Ensayos.

Montaje.

## ACTO IV — EL RESULTADO

Invitados.

Cena.

Tecnología.

Servicio.

LEGADO.

# 47. CIERRE DEL VIDEO

Pantalla negra.

Aparece:

### 17 ALUMNOS

Después:

### 30 INVITADOS

Después:

### $10,500

Finalmente:

# ADMINISTRAR ES HACER EXTRAORDINARIO LO LIMITADO.

# 48. KPIs DEL PROYECTO

| Indicador | Meta |
| --- | --- |
| Presupuesto | ≤ $10,500 |
| Lugares ocupados | 100% |
| Satisfacción | ≥9/10 |
| Calidad comida | ≥9/10 |
| Servicio | ≥9/10 |
| Puntualidad | ±5 min |
| Participación QR | ≥80% |
| Checklist operativo | ≥95% |
| Evidencias | 100% |
| Auditorías críticas | 0 |
| Participación alumnos | 17/17 |

# 49. TABLERO 100/100

Toda la estrategia deberá alinearse a la rúbrica.

Prioridades:

### AMBIENTACIÓN.

### VIDEO.

### EVALUACIÓN.

### INVITADOS.

### COMIDA.

### SERVICIO.

### DETALLES.

### ORGANIGRAMA.

### FINANZAS.

### EVIDENCIAS.

La estrategia no será únicamente:

“hacer una excelente cena”.

Será:

cumplir sistemáticamente todos los criterios de evaluación.

# 50. SEMÁFORO DE PROYECTO

Cada semana todas las áreas reportarán:

### VERDE

Conforme al plan.

### AMARILLO

Existe riesgo.

### ROJO

Existe incumplimiento.

Dirección deberá concentrarse primero en los elementos ROJOS.

# 51. REUNIÓN SEMANAL

Duración:

### 30 minutos.

Cada área reportará solamente:

- Qué prometimos.

- Qué entregamos.

- Qué falta.

- Qué riesgo tenemos.

- Qué necesitamos decidir.

No se utilizarán reuniones para actividades que pueden resolverse por mensaje.

# 52. MATRIZ DE RIESGOS

| Riesgo | Impacto | Prevención |
| --- | --- | --- |
| Cancelación invitado | Alto | Lista de respaldo |
| Sobrecosto | Alto | Tres cotizaciones |
| Falla comida | Alto | Pruebas previas |
| Mala calidad servicio | Alto | Capacitación |
| Falla internet | Medio | Hotspot + respaldo |
| Falla IA | Bajo | Manifiesto base |
| Retraso | Alto | Cronograma |
| Auditoría negativa | Muy alto | Auditoría interna |
| Falta alumno | Alto | Suplencias |

# 53. EVALUACIÓN DE COMENSALES

QR final.

Preguntas:

### 1. Experiencia general.

1–10.

### 2. Calidad de los alimentos.

1–10.

### 3. Calidad del servicio.

1–10.

### 4. Ambientación.

1–10.

### 5. Innovación.

1–10.

### 6. Organización.

1–10.

### 7. ¿Qué fue lo más memorable?

### 8. ¿Qué mejorarían?

# 54. EVALUACIÓN 360°

Cada alumno evaluará:

- Dirección.

- Liderazgo.

- Cumplimiento.

- Trabajo en equipo.

- Comunicación.

- Actitud.

- Capacidad de resolver problemas.

El objetivo no será castigar.

Será identificar aprendizaje.

# 55. REPORTE FINAL

El reporte posterior deberá contener:

## PLANEACIÓN

Qué se definió.

## ORGANIZACIÓN

Cómo se estructuró.

## DIRECCIÓN

Cómo se tomaron decisiones.

## CONTROL

Cómo se midieron resultados.

# 56. ENTREGABLES

Carpeta final:

### 01 ORGANIGRAMA.

### 02 PRESUPUESTO.

### 03 RECIBOS.

### 04 EVALUACIONES.

### 05 REPORTE ADMINISTRATIVO.

### 06 VIDEO.

### 07 EVALUACIÓN 360°.

### 08 BASE DE INVITADOS.

### 09 EVIDENCIAS.

### 10 KPIs.

# 57. CARPETA DIGITAL DE OPERACIÓN

Desde el primer día:

# LEGADO 3.0

Subcarpetas:

- Dirección.

- Finanzas.

- Operaciones.

- Cocina.

- Servicio.

- RP.

- Tecnología.

- Marketing.

- Evidencias.

- Evaluaciones.

- Video.

- Reporte final.

# 58. MOMENTO DE CIERRE

El Director General tomará la palabra.

Mensaje sugerido:

Hace algunas semanas recibimos tres recursos:

17 personas.

Un presupuesto limitado.

Y un objetivo.

Esta noche no queremos mostrarles solamente una cena.

Queremos mostrarles la organización que tuvimos que construir para hacerla posible.

Se proyecta el video.

# 59. MENSAJE FINAL

Durante este proyecto aprendimos que dirigir no significa hacerlo todo.

Significa lograr que todo suceda.

Administramos personas, recursos, tiempo, proveedores, riesgos, servicio y experiencia.

Y entendimos algo:

una empresa no demuestra su capacidad por los recursos que tiene, sino por el valor que es capaz de crear con ellos.

Pantalla:

# ADMINISTRAR ES HACER EXTRAORDINARIO LO LIMITADO.

# 60. CONCLUSIÓN

LEGADO 3.0 deberá ser evaluado como una empresa.

Los estudiantes serán su capital humano.

Los $10,500 serán su capital financiero.

Los invitados serán sus clientes.

La cena será su producto.

El servicio será su experiencia.

Los KPIs serán su sistema de control.

El video será su evidencia.

La rúbrica será su tablero de desempeño.

Y el aprendizaje será su retorno.

# CENA DE GALA — FORMANDO DIRECTORES

# LEGADO 3.0

## ORIGEN → EVOLUCIÓN → LEGADO

### 17 alumnos.

### 30 invitados.

### $10,500.

### Una organización.

# “Administrar es hacer extraordinario lo limitado.”